МИНИ-ПРОЕКТ « ТРУДОВОЙ  ДЕСАНТ»

Заявитель:  МОУ «Колбинская СОШ»

Наименование муниципального   учреждения   района:

МОУ  « Колбинская   СОШ»

Руководитель  заявителя:  Малина   Наталья Евгеньевна.

Почтовый  адрес: п. Колбинский, ул. Партизанская, 56.

Телефон  8(39149) 34-115

Руководитель  проекта: Димитриадис И.Н.

Запрашиваемое  количество рабочих  мест -   6 (шесть)

Директор  школы. ___________________     Малина  Н.Е.

п. Колбинский – 2011 г.

Члены  инициативной  группы:

1. Григорьев Л.Н – учитель  физкультуры.

2. Димитриадис И.Н. – руководитель  проекта,  зам. директора по ВР.

3.Малин В.В. – учитель  технологии.

4.Бронова Л.И. – библиотекарь.

5.Петрова Л.А. – учитель  технологии.

Цель проекта:

- оборудовать  спортивную площадку, облагородить внешний вид поселения.

Задачи  проекта:

- создать  рабочие  места в  поселке  для  несовершеннолетних  граждан  от  14 до  18 лет;

- стимулировать  трудовую  инициативу;

- создать соответствующие  условия  для  работы.

Актуальность  социальной  значимости   проекта

Данный  проект  предусматривает организацию  занятости и заинтересованности подростков в  работе по  обустройству  школьной  спортивной  площадки  и  облагораживанию  улиц  поселка.

На  территории  нашей  школы  находится  спортивная  площадка, которая на протяжении  многих  лет не  обустраивалась: не  засыпаны  беговые  дорожки,  пришли  в  негодность  ворота  для  футбола, отсутствуют  турники, сгнили  столбы для  натягивания  сетки  игры в волейбол.

В связи  с  критическим положением  площадки  дети в  осеннее - летний период  не имеют  возможности  полноценно  и  активно  заниматься  спортом. Эта площадка единственная в поселении, на которой занимаются не только школьники, но и молодежь поселка. В летнее время  детское население поселения увеличивается в разы, за счет приезда на каникулы  детей из города на каникулы.   Организовать их отдых сложно, без налаженной работы спортивной площадки и сельского ДК.  На этой площадке проводятся все спортивные общепоселковые соревнования. Отсюда неподготовленность  детей  к  соревнованиям, слабое  здоровье  Готовиться  же детям и взрослым к соревнованиям негде,  в результате  плохая  физическая  подготовка. А ведь впереди Олимпийские Игры в Сочи, и кто знает, может быть, именно наши местные дети будут их  участниками.

С приходом весны улицы нашего посёлка имеют неприглядный вид. Несколько лет назад их уборкой занимались безработные граждане. В настоящее время территорию возле своего двора убирают единицы. Большая   часть населения  поселка — пожилые   люди, которые не в состоянии самостоятельно привести в порядок участок за двором. Поэтому, чтобы улучшить  внешний  вид  своего села, его санитарное состояние, отряду  «Трудовой десант» предлагается  навести порядок на улицах.

Время  исполнения проекта – июнь- июль.

Прогнозируемые результаты;

- будет оборудована площадка;

- отремонтированы заборы на улицах

- убран и вывезен  бытовой мусор;

- посажены деревья на площадке

- вовлечены  учащиеся в активную деятельность по благоустройству;

- приведены в порядок могилы ветеранов войны.

Риски:

- плохая погода;

- отсутствие транспорта;

- отсутствие необходимых материалов;

- не нашли нужное количество спонсоров.

Предполагаемы спонсоры:

Зюлина Е. А. – предприниматель, депутат   С/ совета.

Лакомова Н. Н. – предприниматель;

Каталакиди В.И – предприниматель;

Хлуднева Т.А. – предприниматель.

Дударев В.А – депутат, начальник пожарного поста.

Описание  трудовых  объектов  с  привлечением ТОС.

| № | Объекты программы ТОС | Кол-во подростков | География программы | Сроки, месяц |  | Заказчик | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Обустройство детской спортивной школьной площадки. Облагораживание улиц Кувайская, Партизанская, Советская, Заречная. | 6 6 | п. Колбинский п. Колбинский | Июнь июнь | Колбинская СОШ Колбинская СОШ |  |  | На территории спорт. Площадки будут отсыпаны беговые дорожки, сделаны турники и ворота. Улучшение Эстетического вида поселка. На территории улиц будет убран мусор и вывезен на свалку. |  |

Описание  видов и объемов  планируемых работ.

| ### № |  | Виды работ |  | Единицы измерения |  | Объёмы работ |  | Объёмы работ в чел./ час |  | Месяц, число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Очистка улиц от мусора |  | 1 т |  | 600 |  | 6/21 |  | 1 июня — 3 июня |
| 1.2 |  | Погрузка и вывоз мусора |  | 1 т |  | 600 |  | 6/21 |  | 6 июня- 8 июня |
| 1.3 |  | Подвоз опилок для отсыпки беговых дорожек |  | 1т |  | 300 |  | 6/7 |  | 9 июня |
| 1.4 |  | Отсыпка беговых дорожек |  | 1 т |  | 300 |  | 6/14 |  | 9, 10 июня |
| 1.5 |  | Подвоз пиломатериала для установки турников, скамеек. |  | 1,5 куб. м |  | 15 |  | 6/14 |  | 13.14 июня |
| 1.6 |  | Установка турников |  | 0,5 куб. м |  | 15 |  | 6/14 |  | 15 — 17 июня |
| 1.7 |  | Установка скамеек |  | 0,5 куб. м |  | 15 |  | 6/21 |  | 20 — 22 июня |
| 1.8 |  | Установка столбов для футбольных ворот |  | 0,5 куб. м |  | 15 |  | 6/14 |  | 23. 24 июня |
| 1.9 |  | Натягивание сетки на футбольные ворота |  | 10 м. |  | 15 |  | 6/14 |  | 27, 28 июня |
| 1.1 | Ремонт заборов |  | 4 куб.м |  |  |  |  |  | В течение месяца. |  |
| 1.2. | Уход за могилами |  |  |  |  |  |  |  | 29 июня. |  |
| 1. | Посадка саженцев |  | 20 шт. |  |  |  |  |  | 1 июня |  |

Ресурсы, предоставляемые заявителем.

| № | Наименование | Количество | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки | 6 пар | Колбинская СОШ |
| 2. | Мешки | 10 шт. | Колбинский с/с |
| 3. | Молотки | 3 шт. | Колбинская СОШ |
| 4. | Гвозди | 1 кг | Колбинский с/с |
| 5. | Лопаты | 3 шт. | Колбинский с/с |
| 6. | Мётлы | 4 шт. | Колбинский с/с |
| 7. | Грабли | 3 шт. | Колбинский с/с |
| 8. | Бензин | 20 л | Колбинский с/с |

План воспитательной и досуговой работы.

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Место проведения | Ответственный | Привлекаемые специалисты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Праздничное театрализованное шоу «День защиты детей» | 01.06. 2011г. | спортзал | Петрова Л.А. | Григорьев Л.Н. |
| 2. | Спортивное мероприятие «Квэст – игра» | 20.06.2011 г. | спортивная площадка | Григорьев Л.Н. | Петрова Л.А. |
| 3. | Летний молодёжный кросс | 22. 06. 2011 г. | ул. Партизанская | Григорьев Л.Н. |  |
| 4. | Дискотека для старшеклассников | 01. 07 2011 г. | спортзал | Димитриадис И.Н. | Бронова Л.А. |
| 5. | «Иван — Купала» - традиции наших предков. | 07.07.2011 г. | берег реки Кувай | Петрова ЛА. | Димитриадис И.Н. |